## 00_Couverture
A APOCAL'IPSSI
RELEASE PLANNING
Planning des 7 sprints et des 2 releases d'EduTutor IA Version consolidée après les perturbations J3 Sécurité et J3-bis RGPD | Planning des 7 sprints et des 2 releases d'EduTutor IA Version consolidée après les perturbations J3 Sécurité et J3-bis RGPD | Planning des 7 sprints et des 2 releases d'EduTutor IA Version consolidée après les perturbations J3 Sécurité et J3-bis RGPD | Planning des 7 sprints et des 2 releases d'EduTutor IA Version consolidée après les perturbations J3 Sécurité et J3-bis RGPD | Planning des 7 sprints et des 2 releases d'EduTutor IA Version consolidée après les perturbations J3 Sécurité et J3-bis RGPD | Planning des 7 sprints et des 2 releases d'EduTutor IA Version consolidée après les perturbations J3 Sécurité et J3-bis RGPD | Planning des 7 sprints et des 2 releases d'EduTutor IA Version consolidée après les perturbations J3 Sécurité et J3-bis RGPD
Planning des 7 sprints et des 2 releases d'EduTutor IA Version consolidée après les perturbations J3 Sécurité et J3-bis RGPD | Planning des 7 sprints et des 2 releases d'EduTutor IA Version consolidée après les perturbations J3 Sécurité et J3-bis RGPD | Planning des 7 sprints et des 2 releases d'EduTutor IA Version consolidée après les perturbations J3 Sécurité et J3-bis RGPD | Planning des 7 sprints et des 2 releases d'EduTutor IA Version consolidée après les perturbations J3 Sécurité et J3-bis RGPD | Planning des 7 sprints et des 2 releases d'EduTutor IA Version consolidée après les perturbations J3 Sécurité et J3-bis RGPD | Planning des 7 sprints et des 2 releases d'EduTutor IA Version consolidée après les perturbations J3 Sécurité et J3-bis RGPD | Planning des 7 sprints et des 2 releases d'EduTutor IA Version consolidée après les perturbations J3 Sécurité et J3-bis RGPD
Release 1 : MVP étudiant sécurisé et conforme · Release 2 : parcours enseignant prioritaire | Release 1 : MVP étudiant sécurisé et conforme · Release 2 : parcours enseignant prioritaire | Release 1 : MVP étudiant sécurisé et conforme · Release 2 : parcours enseignant prioritaire | Release 1 : MVP étudiant sécurisé et conforme · Release 2 : parcours enseignant prioritaire | Release 1 : MVP étudiant sécurisé et conforme · Release 2 : parcours enseignant prioritaire | Release 1 : MVP étudiant sécurisé et conforme · Release 2 : parcours enseignant prioritaire | Release 1 : MVP étudiant sécurisé et conforme · Release 2 : parcours enseignant prioritaire
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v3.0 · Statut : Draft à valider par le PO | Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v3.0 · Statut : Draft à valider par le PO | Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v3.0 · Statut : Draft à valider par le PO | Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v3.0 · Statut : Draft à valider par le PO | Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v3.0 · Statut : Draft à valider par le PO | Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v3.0 · Statut : Draft à valider par le PO | Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v3.0 · Statut : Draft à valider par le PO
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v3.0 · Statut : Draft à valider par le PO | Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v3.0 · Statut : Draft à valider par le PO | Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v3.0 · Statut : Draft à valider par le PO | Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v3.0 · Statut : Draft à valider par le PO | Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v3.0 · Statut : Draft à valider par le PO | Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v3.0 · Statut : Draft à valider par le PO | Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v3.0 · Statut : Draft à valider par le PO
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v3.0 · Statut : Draft à valider par le PO | Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v3.0 · Statut : Draft à valider par le PO | Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v3.0 · Statut : Draft à valider par le PO | Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v3.0 · Statut : Draft à valider par le PO | Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v3.0 · Statut : Draft à valider par le PO | Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v3.0 · Statut : Draft à valider par le PO | Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v3.0 · Statut : Draft à valider par le PO

## 01_Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
Équipe n° | 22
Membres | Antoine VAUTHIER, Alainpatrick GOMAS, Cleg LOUFOUA, Baptiste MAES, Kyllian VIGNOCAN, Tom LAU, Yacine DJEBBOURI
Sprint concerné | Cadrage / post-perturbations J3 et J3-bis
Version | v3.0
Date de remise | 01/07/2026
Statut | Draft - en attente de validation PO
DÉCISION DE REPLANIFICATION POST-J3 / J3-BIS | DÉCISION DE REPLANIFICATION POST-J3 / J3-BIS | DÉCISION DE REPLANIFICATION POST-J3 / J3-BIS | DÉCISION DE REPLANIFICATION POST-J3 / J3-BIS | DÉCISION DE REPLANIFICATION POST-J3 / J3-BIS | DÉCISION DE REPLANIFICATION POST-J3 / J3-BIS | DÉCISION DE REPLANIFICATION POST-J3 / J3-BIS | DÉCISION DE REPLANIFICATION POST-J3 / J3-BIS
Le Release Planning suit le Product Backlog le plus récent : les stories J3 de sécurité (US-24 à US-26) et J3-bis RGPD (US-12 et US-27) sont intégrées à la Release 1. Les fonctionnalités enseignantes US-21, US-22 et US-23 restent prioritaires dans le scope global, mais sont déplacées en Release 2 afin de protéger l'échéance du MVP sécurisé et conforme. Les anciennes stories J1 provisoires de détection et de progression ne sont plus comptées tant qu'elles ne sont pas officialisées dans le Backlog. | Le Release Planning suit le Product Backlog le plus récent : les stories J3 de sécurité (US-24 à US-26) et J3-bis RGPD (US-12 et US-27) sont intégrées à la Release 1. Les fonctionnalités enseignantes US-21, US-22 et US-23 restent prioritaires dans le scope global, mais sont déplacées en Release 2 afin de protéger l'échéance du MVP sécurisé et conforme. Les anciennes stories J1 provisoires de détection et de progression ne sont plus comptées tant qu'elles ne sont pas officialisées dans le Backlog. | Le Release Planning suit le Product Backlog le plus récent : les stories J3 de sécurité (US-24 à US-26) et J3-bis RGPD (US-12 et US-27) sont intégrées à la Release 1. Les fonctionnalités enseignantes US-21, US-22 et US-23 restent prioritaires dans le scope global, mais sont déplacées en Release 2 afin de protéger l'échéance du MVP sécurisé et conforme. Les anciennes stories J1 provisoires de détection et de progression ne sont plus comptées tant qu'elles ne sont pas officialisées dans le Backlog. | Le Release Planning suit le Product Backlog le plus récent : les stories J3 de sécurité (US-24 à US-26) et J3-bis RGPD (US-12 et US-27) sont intégrées à la Release 1. Les fonctionnalités enseignantes US-21, US-22 et US-23 restent prioritaires dans le scope global, mais sont déplacées en Release 2 afin de protéger l'échéance du MVP sécurisé et conforme. Les anciennes stories J1 provisoires de détection et de progression ne sont plus comptées tant qu'elles ne sont pas officialisées dans le Backlog. | Le Release Planning suit le Product Backlog le plus récent : les stories J3 de sécurité (US-24 à US-26) et J3-bis RGPD (US-12 et US-27) sont intégrées à la Release 1. Les fonctionnalités enseignantes US-21, US-22 et US-23 restent prioritaires dans le scope global, mais sont déplacées en Release 2 afin de protéger l'échéance du MVP sécurisé et conforme. Les anciennes stories J1 provisoires de détection et de progression ne sont plus comptées tant qu'elles ne sont pas officialisées dans le Backlog. | Le Release Planning suit le Product Backlog le plus récent : les stories J3 de sécurité (US-24 à US-26) et J3-bis RGPD (US-12 et US-27) sont intégrées à la Release 1. Les fonctionnalités enseignantes US-21, US-22 et US-23 restent prioritaires dans le scope global, mais sont déplacées en Release 2 afin de protéger l'échéance du MVP sécurisé et conforme. Les anciennes stories J1 provisoires de détection et de progression ne sont plus comptées tant qu'elles ne sont pas officialisées dans le Backlog. | Le Release Planning suit le Product Backlog le plus récent : les stories J3 de sécurité (US-24 à US-26) et J3-bis RGPD (US-12 et US-27) sont intégrées à la Release 1. Les fonctionnalités enseignantes US-21, US-22 et US-23 restent prioritaires dans le scope global, mais sont déplacées en Release 2 afin de protéger l'échéance du MVP sécurisé et conforme. Les anciennes stories J1 provisoires de détection et de progression ne sont plus comptées tant qu'elles ne sont pas officialisées dans le Backlog. | Le Release Planning suit le Product Backlog le plus récent : les stories J3 de sécurité (US-24 à US-26) et J3-bis RGPD (US-12 et US-27) sont intégrées à la Release 1. Les fonctionnalités enseignantes US-21, US-22 et US-23 restent prioritaires dans le scope global, mais sont déplacées en Release 2 afin de protéger l'échéance du MVP sécurisé et conforme. Les anciennes stories J1 provisoires de détection et de progression ne sont plus comptées tant qu'elles ne sont pas officialisées dans le Backlog.
Le Release Planning suit le Product Backlog le plus récent : les stories J3 de sécurité (US-24 à US-26) et J3-bis RGPD (US-12 et US-27) sont intégrées à la Release 1. Les fonctionnalités enseignantes US-21, US-22 et US-23 restent prioritaires dans le scope global, mais sont déplacées en Release 2 afin de protéger l'échéance du MVP sécurisé et conforme. Les anciennes stories J1 provisoires de détection et de progression ne sont plus comptées tant qu'elles ne sont pas officialisées dans le Backlog. | Le Release Planning suit le Product Backlog le plus récent : les stories J3 de sécurité (US-24 à US-26) et J3-bis RGPD (US-12 et US-27) sont intégrées à la Release 1. Les fonctionnalités enseignantes US-21, US-22 et US-23 restent prioritaires dans le scope global, mais sont déplacées en Release 2 afin de protéger l'échéance du MVP sécurisé et conforme. Les anciennes stories J1 provisoires de détection et de progression ne sont plus comptées tant qu'elles ne sont pas officialisées dans le Backlog. | Le Release Planning suit le Product Backlog le plus récent : les stories J3 de sécurité (US-24 à US-26) et J3-bis RGPD (US-12 et US-27) sont intégrées à la Release 1. Les fonctionnalités enseignantes US-21, US-22 et US-23 restent prioritaires dans le scope global, mais sont déplacées en Release 2 afin de protéger l'échéance du MVP sécurisé et conforme. Les anciennes stories J1 provisoires de détection et de progression ne sont plus comptées tant qu'elles ne sont pas officialisées dans le Backlog. | Le Release Planning suit le Product Backlog le plus récent : les stories J3 de sécurité (US-24 à US-26) et J3-bis RGPD (US-12 et US-27) sont intégrées à la Release 1. Les fonctionnalités enseignantes US-21, US-22 et US-23 restent prioritaires dans le scope global, mais sont déplacées en Release 2 afin de protéger l'échéance du MVP sécurisé et conforme. Les anciennes stories J1 provisoires de détection et de progression ne sont plus comptées tant qu'elles ne sont pas officialisées dans le Backlog. | Le Release Planning suit le Product Backlog le plus récent : les stories J3 de sécurité (US-24 à US-26) et J3-bis RGPD (US-12 et US-27) sont intégrées à la Release 1. Les fonctionnalités enseignantes US-21, US-22 et US-23 restent prioritaires dans le scope global, mais sont déplacées en Release 2 afin de protéger l'échéance du MVP sécurisé et conforme. Les anciennes stories J1 provisoires de détection et de progression ne sont plus comptées tant qu'elles ne sont pas officialisées dans le Backlog. | Le Release Planning suit le Product Backlog le plus récent : les stories J3 de sécurité (US-24 à US-26) et J3-bis RGPD (US-12 et US-27) sont intégrées à la Release 1. Les fonctionnalités enseignantes US-21, US-22 et US-23 restent prioritaires dans le scope global, mais sont déplacées en Release 2 afin de protéger l'échéance du MVP sécurisé et conforme. Les anciennes stories J1 provisoires de détection et de progression ne sont plus comptées tant qu'elles ne sont pas officialisées dans le Backlog. | Le Release Planning suit le Product Backlog le plus récent : les stories J3 de sécurité (US-24 à US-26) et J3-bis RGPD (US-12 et US-27) sont intégrées à la Release 1. Les fonctionnalités enseignantes US-21, US-22 et US-23 restent prioritaires dans le scope global, mais sont déplacées en Release 2 afin de protéger l'échéance du MVP sécurisé et conforme. Les anciennes stories J1 provisoires de détection et de progression ne sont plus comptées tant qu'elles ne sont pas officialisées dans le Backlog. | Le Release Planning suit le Product Backlog le plus récent : les stories J3 de sécurité (US-24 à US-26) et J3-bis RGPD (US-12 et US-27) sont intégrées à la Release 1. Les fonctionnalités enseignantes US-21, US-22 et US-23 restent prioritaires dans le scope global, mais sont déplacées en Release 2 afin de protéger l'échéance du MVP sécurisé et conforme. Les anciennes stories J1 provisoires de détection et de progression ne sont plus comptées tant qu'elles ne sont pas officialisées dans le Backlog.
Le Release Planning suit le Product Backlog le plus récent : les stories J3 de sécurité (US-24 à US-26) et J3-bis RGPD (US-12 et US-27) sont intégrées à la Release 1. Les fonctionnalités enseignantes US-21, US-22 et US-23 restent prioritaires dans le scope global, mais sont déplacées en Release 2 afin de protéger l'échéance du MVP sécurisé et conforme. Les anciennes stories J1 provisoires de détection et de progression ne sont plus comptées tant qu'elles ne sont pas officialisées dans le Backlog. | Le Release Planning suit le Product Backlog le plus récent : les stories J3 de sécurité (US-24 à US-26) et J3-bis RGPD (US-12 et US-27) sont intégrées à la Release 1. Les fonctionnalités enseignantes US-21, US-22 et US-23 restent prioritaires dans le scope global, mais sont déplacées en Release 2 afin de protéger l'échéance du MVP sécurisé et conforme. Les anciennes stories J1 provisoires de détection et de progression ne sont plus comptées tant qu'elles ne sont pas officialisées dans le Backlog. | Le Release Planning suit le Product Backlog le plus récent : les stories J3 de sécurité (US-24 à US-26) et J3-bis RGPD (US-12 et US-27) sont intégrées à la Release 1. Les fonctionnalités enseignantes US-21, US-22 et US-23 restent prioritaires dans le scope global, mais sont déplacées en Release 2 afin de protéger l'échéance du MVP sécurisé et conforme. Les anciennes stories J1 provisoires de détection et de progression ne sont plus comptées tant qu'elles ne sont pas officialisées dans le Backlog. | Le Release Planning suit le Product Backlog le plus récent : les stories J3 de sécurité (US-24 à US-26) et J3-bis RGPD (US-12 et US-27) sont intégrées à la Release 1. Les fonctionnalités enseignantes US-21, US-22 et US-23 restent prioritaires dans le scope global, mais sont déplacées en Release 2 afin de protéger l'échéance du MVP sécurisé et conforme. Les anciennes stories J1 provisoires de détection et de progression ne sont plus comptées tant qu'elles ne sont pas officialisées dans le Backlog. | Le Release Planning suit le Product Backlog le plus récent : les stories J3 de sécurité (US-24 à US-26) et J3-bis RGPD (US-12 et US-27) sont intégrées à la Release 1. Les fonctionnalités enseignantes US-21, US-22 et US-23 restent prioritaires dans le scope global, mais sont déplacées en Release 2 afin de protéger l'échéance du MVP sécurisé et conforme. Les anciennes stories J1 provisoires de détection et de progression ne sont plus comptées tant qu'elles ne sont pas officialisées dans le Backlog. | Le Release Planning suit le Product Backlog le plus récent : les stories J3 de sécurité (US-24 à US-26) et J3-bis RGPD (US-12 et US-27) sont intégrées à la Release 1. Les fonctionnalités enseignantes US-21, US-22 et US-23 restent prioritaires dans le scope global, mais sont déplacées en Release 2 afin de protéger l'échéance du MVP sécurisé et conforme. Les anciennes stories J1 provisoires de détection et de progression ne sont plus comptées tant qu'elles ne sont pas officialisées dans le Backlog. | Le Release Planning suit le Product Backlog le plus récent : les stories J3 de sécurité (US-24 à US-26) et J3-bis RGPD (US-12 et US-27) sont intégrées à la Release 1. Les fonctionnalités enseignantes US-21, US-22 et US-23 restent prioritaires dans le scope global, mais sont déplacées en Release 2 afin de protéger l'échéance du MVP sécurisé et conforme. Les anciennes stories J1 provisoires de détection et de progression ne sont plus comptées tant qu'elles ne sont pas officialisées dans le Backlog. | Le Release Planning suit le Product Backlog le plus récent : les stories J3 de sécurité (US-24 à US-26) et J3-bis RGPD (US-12 et US-27) sont intégrées à la Release 1. Les fonctionnalités enseignantes US-21, US-22 et US-23 restent prioritaires dans le scope global, mais sont déplacées en Release 2 afin de protéger l'échéance du MVP sécurisé et conforme. Les anciennes stories J1 provisoires de détection et de progression ne sont plus comptées tant qu'elles ne sont pas officialisées dans le Backlog.
HYPOTHÈSES DE CAPACITÉ
Taille équipe | 7 | personnes |  | Hypothèse de planification : les stories techniques J3/J3-bis sont comptées séparément car elles disposent désormais d'identifiants et de Story Points propres dans le Product Backlog. Les estimations restent à confirmer en Planning Poker. Les Sprints 4 et 6 portent 13 SP : ce sont les deux principaux points de vigilance. | Hypothèse de planification : les stories techniques J3/J3-bis sont comptées séparément car elles disposent désormais d'identifiants et de Story Points propres dans le Product Backlog. Les estimations restent à confirmer en Planning Poker. Les Sprints 4 et 6 portent 13 SP : ce sont les deux principaux points de vigilance. | Hypothèse de planification : les stories techniques J3/J3-bis sont comptées séparément car elles disposent désormais d'identifiants et de Story Points propres dans le Product Backlog. Les estimations restent à confirmer en Planning Poker. Les Sprints 4 et 6 portent 13 SP : ce sont les deux principaux points de vigilance. | Hypothèse de planification : les stories techniques J3/J3-bis sont comptées séparément car elles disposent désormais d'identifiants et de Story Points propres dans le Product Backlog. Les estimations restent à confirmer en Planning Poker. Les Sprints 4 et 6 portent 13 SP : ce sont les deux principaux points de vigilance.
Capacité théorique semaine | 203 | heures-personnes |  | Hypothèse de planification : les stories techniques J3/J3-bis sont comptées séparément car elles disposent désormais d'identifiants et de Story Points propres dans le Product Backlog. Les estimations restent à confirmer en Planning Poker. Les Sprints 4 et 6 portent 13 SP : ce sont les deux principaux points de vigilance. | Hypothèse de planification : les stories techniques J3/J3-bis sont comptées séparément car elles disposent désormais d'identifiants et de Story Points propres dans le Product Backlog. Les estimations restent à confirmer en Planning Poker. Les Sprints 4 et 6 portent 13 SP : ce sont les deux principaux points de vigilance. | Hypothèse de planification : les stories techniques J3/J3-bis sont comptées séparément car elles disposent désormais d'identifiants et de Story Points propres dans le Product Backlog. Les estimations restent à confirmer en Planning Poker. Les Sprints 4 et 6 portent 13 SP : ce sont les deux principaux points de vigilance. | Hypothèse de planification : les stories techniques J3/J3-bis sont comptées séparément car elles disposent désormais d'identifiants et de Story Points propres dans le Product Backlog. Les estimations restent à confirmer en Planning Poker. Les Sprints 4 et 6 portent 13 SP : ce sont les deux principaux points de vigilance.
Scope engagé total | 67 | SP |  | Hypothèse de planification : les stories techniques J3/J3-bis sont comptées séparément car elles disposent désormais d'identifiants et de Story Points propres dans le Product Backlog. Les estimations restent à confirmer en Planning Poker. Les Sprints 4 et 6 portent 13 SP : ce sont les deux principaux points de vigilance. | Hypothèse de planification : les stories techniques J3/J3-bis sont comptées séparément car elles disposent désormais d'identifiants et de Story Points propres dans le Product Backlog. Les estimations restent à confirmer en Planning Poker. Les Sprints 4 et 6 portent 13 SP : ce sont les deux principaux points de vigilance. | Hypothèse de planification : les stories techniques J3/J3-bis sont comptées séparément car elles disposent désormais d'identifiants et de Story Points propres dans le Product Backlog. Les estimations restent à confirmer en Planning Poker. Les Sprints 4 et 6 portent 13 SP : ce sont les deux principaux points de vigilance. | Hypothèse de planification : les stories techniques J3/J3-bis sont comptées séparément car elles disposent désormais d'identifiants et de Story Points propres dans le Product Backlog. Les estimations restent à confirmer en Planning Poker. Les Sprints 4 et 6 portent 13 SP : ce sont les deux principaux points de vigilance.
Release 1 | 46 | SP |  | Hypothèse de planification : les stories techniques J3/J3-bis sont comptées séparément car elles disposent désormais d'identifiants et de Story Points propres dans le Product Backlog. Les estimations restent à confirmer en Planning Poker. Les Sprints 4 et 6 portent 13 SP : ce sont les deux principaux points de vigilance. | Hypothèse de planification : les stories techniques J3/J3-bis sont comptées séparément car elles disposent désormais d'identifiants et de Story Points propres dans le Product Backlog. Les estimations restent à confirmer en Planning Poker. Les Sprints 4 et 6 portent 13 SP : ce sont les deux principaux points de vigilance. | Hypothèse de planification : les stories techniques J3/J3-bis sont comptées séparément car elles disposent désormais d'identifiants et de Story Points propres dans le Product Backlog. Les estimations restent à confirmer en Planning Poker. Les Sprints 4 et 6 portent 13 SP : ce sont les deux principaux points de vigilance. | Hypothèse de planification : les stories techniques J3/J3-bis sont comptées séparément car elles disposent désormais d'identifiants et de Story Points propres dans le Product Backlog. Les estimations restent à confirmer en Planning Poker. Les Sprints 4 et 6 portent 13 SP : ce sont les deux principaux points de vigilance.
Release 2 additionnelle | 21 | SP |  | Hypothèse de planification : les stories techniques J3/J3-bis sont comptées séparément car elles disposent désormais d'identifiants et de Story Points propres dans le Product Backlog. Les estimations restent à confirmer en Planning Poker. Les Sprints 4 et 6 portent 13 SP : ce sont les deux principaux points de vigilance. | Hypothèse de planification : les stories techniques J3/J3-bis sont comptées séparément car elles disposent désormais d'identifiants et de Story Points propres dans le Product Backlog. Les estimations restent à confirmer en Planning Poker. Les Sprints 4 et 6 portent 13 SP : ce sont les deux principaux points de vigilance. | Hypothèse de planification : les stories techniques J3/J3-bis sont comptées séparément car elles disposent désormais d'identifiants et de Story Points propres dans le Product Backlog. Les estimations restent à confirmer en Planning Poker. Les Sprints 4 et 6 portent 13 SP : ce sont les deux principaux points de vigilance. | Hypothèse de planification : les stories techniques J3/J3-bis sont comptées séparément car elles disposent désormais d'identifiants et de Story Points propres dans le Product Backlog. Les estimations restent à confirmer en Planning Poker. Les Sprints 4 et 6 portent 13 SP : ce sont les deux principaux points de vigilance.
SOURCES UTILISÉES
Story Map | Version post-J1 fournie par l'équipe
Product Backlog | product-backlog + perturbations j3.docx — US-01 à US-27
Customer Journey | customer-journey-final.docx — Léa Martin et Mme Sophie Lefèvre
Persona enseignante | equipe-22-persona-lefevre-v2.0.md
Release Planning | Version v3.0 consolidée J3 / J3-bis

## 02_Release_Planning
RELEASE PLANNING : VERSION POST-J3 / J3-BIS | RELEASE PLANNING : VERSION POST-J3 / J3-BIS | RELEASE PLANNING : VERSION POST-J3 / J3-BIS | RELEASE PLANNING : VERSION POST-J3 / J3-BIS | RELEASE PLANNING : VERSION POST-J3 / J3-BIS | RELEASE PLANNING : VERSION POST-J3 / J3-BIS | RELEASE PLANNING : VERSION POST-J3 / J3-BIS | RELEASE PLANNING : VERSION POST-J3 / J3-BIS
RELEASE PLANNING : VERSION POST-J3 / J3-BIS | RELEASE PLANNING : VERSION POST-J3 / J3-BIS | RELEASE PLANNING : VERSION POST-J3 / J3-BIS | RELEASE PLANNING : VERSION POST-J3 / J3-BIS | RELEASE PLANNING : VERSION POST-J3 / J3-BIS | RELEASE PLANNING : VERSION POST-J3 / J3-BIS | RELEASE PLANNING : VERSION POST-J3 / J3-BIS | RELEASE PLANNING : VERSION POST-J3 / J3-BIS
7 sprints × demi-journée · Release 1 sécurisée et conforme en fin de Sprint 5 · Release 2 enseignante en fin de Sprint 7 | 7 sprints × demi-journée · Release 1 sécurisée et conforme en fin de Sprint 5 · Release 2 enseignante en fin de Sprint 7 | 7 sprints × demi-journée · Release 1 sécurisée et conforme en fin de Sprint 5 · Release 2 enseignante en fin de Sprint 7 | 7 sprints × demi-journée · Release 1 sécurisée et conforme en fin de Sprint 5 · Release 2 enseignante en fin de Sprint 7 | 7 sprints × demi-journée · Release 1 sécurisée et conforme en fin de Sprint 5 · Release 2 enseignante en fin de Sprint 7 | 7 sprints × demi-journée · Release 1 sécurisée et conforme en fin de Sprint 5 · Release 2 enseignante en fin de Sprint 7 | 7 sprints × demi-journée · Release 1 sécurisée et conforme en fin de Sprint 5 · Release 2 enseignante en fin de Sprint 7 | 7 sprints × demi-journée · Release 1 sécurisée et conforme en fin de Sprint 5 · Release 2 enseignante en fin de Sprint 7
Sprint | Jour | Horaires | Capacité (h-pers) | Vélocité cible (SP) | Objectif sprint | Stories engagées | Release / Jalon
Cadrage | Lundi matin | 9h00 - 13h30 | 24.5 | n.c. | Aligner Story Map, Product Backlog, Customer Journey et Release Planning ; intégrer J1 ; poser le cadre des perturbations. | n.c. | Validation PO + décision J1
Sprint 1 | Lundi PM | 14h00 - 18h00 | 28 | 8-10 | Livrer l'entrée du parcours étudiant : création de compte et import du cours. | US-01 (3) · US-02 (5) = 8 SP | Sprint Review 18h
Sprint 2 | Mardi matin | 9h00 - 12h30 | 24.5 | 8-10 | Générer 10 QCM depuis le cours et mesurer la latence avec le benchmark J2. | US-03 (8) = 8 SP | ⚡ Perturbation J2 à 10h
Sprint 3 | Mardi PM | 14h00 - 18h00 | 28 | 8-10 | Permettre la soumission du quiz, la correction, l'affichage du score et l'historique étudiant. | US-04 (3) · US-05 (3) · US-06 (3) = 9 SP | Sprint Review 18h
Sprint 4 | Mercredi matin | 9h00 - 12h30 | 24.5 | 12-13 | Corriger la vulnérabilité J3 : isoler le contenu du cours, valider les sorties et automatiser les tests adversariaux. | US-24 (5) · US-25 (3) · US-26 (5) = 13 SP | ⚡ Perturbation J3 à 10h
Sprint 5 | Mercredi PM | 14h00 - 18h00 | 28 | 8-10 | Rendre l'export RGPD utilisable et traçable : JSON/CSV, téléchargement et audit des demandes SAR. | US-12 (5) · US-27 (3) = 8 SP | ⚡ J3-bis 14h · RELEASE 1 = 46 SP
Sprint 6 | Jeudi matin | 9h00 - 12h30 | 24.5 | 12-13 | Livrer le premier parcours enseignant prioritaire : créer, partager un quiz et consulter les résultats de classe. | US-21 (8) · US-22 (5) = 13 SP | ⚡ Perturbation J4 à 10h
Sprint 7 | Jeudi PM | 14h00 - 17h00 | 21 | 8-10 | Finaliser le parcours enseignant avec la correction automatique et stabiliser la Release 2. | US-23 (8) = 8 SP | RELEASE 2 = 67 SP cumulés
Soutenance | Vendredi | Selon planning | n.c. | n.c. | Pitch, démonstration du MVP sécurisé/RGPD et du parcours enseignant, retour sur les perturbations et Q/R. | n.c. | Soutenance + délibération
SYNTHÈSE DU PÉRIMÈTRE ENGAGÉ
Indicateur | Valeur | Unité | Lecture |  | Arbitrage appliqué : la Release 1 est recentrée sur le MVP étudiant, la sécurité et le RGPD. La cible enseignante est considérée comme prioritaire dans le scope global conformément au Backlog, mais elle est livrée en Release 2. Les stories J1 non numérotées ne sont pas incluses dans les 67 SP. | Arbitrage appliqué : la Release 1 est recentrée sur le MVP étudiant, la sécurité et le RGPD. La cible enseignante est considérée comme prioritaire dans le scope global conformément au Backlog, mais elle est livrée en Release 2. Les stories J1 non numérotées ne sont pas incluses dans les 67 SP. | Arbitrage appliqué : la Release 1 est recentrée sur le MVP étudiant, la sécurité et le RGPD. La cible enseignante est considérée comme prioritaire dans le scope global conformément au Backlog, mais elle est livrée en Release 2. Les stories J1 non numérotées ne sont pas incluses dans les 67 SP.
Capacité totale | 203 | h-pers | Hypothèse 7 personnes sans absence |  | Arbitrage appliqué : la Release 1 est recentrée sur le MVP étudiant, la sécurité et le RGPD. La cible enseignante est considérée comme prioritaire dans le scope global conformément au Backlog, mais elle est livrée en Release 2. Les stories J1 non numérotées ne sont pas incluses dans les 67 SP. | Arbitrage appliqué : la Release 1 est recentrée sur le MVP étudiant, la sécurité et le RGPD. La cible enseignante est considérée comme prioritaire dans le scope global conformément au Backlog, mais elle est livrée en Release 2. Les stories J1 non numérotées ne sont pas incluses dans les 67 SP. | Arbitrage appliqué : la Release 1 est recentrée sur le MVP étudiant, la sécurité et le RGPD. La cible enseignante est considérée comme prioritaire dans le scope global conformément au Backlog, mais elle est livrée en Release 2. Les stories J1 non numérotées ne sont pas incluses dans les 67 SP.
SP Release 1 | 46 | SP | MVP étudiant + sécurité J3 + RGPD J3-bis |  | Arbitrage appliqué : la Release 1 est recentrée sur le MVP étudiant, la sécurité et le RGPD. La cible enseignante est considérée comme prioritaire dans le scope global conformément au Backlog, mais elle est livrée en Release 2. Les stories J1 non numérotées ne sont pas incluses dans les 67 SP. | Arbitrage appliqué : la Release 1 est recentrée sur le MVP étudiant, la sécurité et le RGPD. La cible enseignante est considérée comme prioritaire dans le scope global conformément au Backlog, mais elle est livrée en Release 2. Les stories J1 non numérotées ne sont pas incluses dans les 67 SP. | Arbitrage appliqué : la Release 1 est recentrée sur le MVP étudiant, la sécurité et le RGPD. La cible enseignante est considérée comme prioritaire dans le scope global conformément au Backlog, mais elle est livrée en Release 2. Les stories J1 non numérotées ne sont pas incluses dans les 67 SP.
SP Release 2 | 21 | SP | Parcours enseignant US-21 à US-23 |  | Arbitrage appliqué : la Release 1 est recentrée sur le MVP étudiant, la sécurité et le RGPD. La cible enseignante est considérée comme prioritaire dans le scope global conformément au Backlog, mais elle est livrée en Release 2. Les stories J1 non numérotées ne sont pas incluses dans les 67 SP. | Arbitrage appliqué : la Release 1 est recentrée sur le MVP étudiant, la sécurité et le RGPD. La cible enseignante est considérée comme prioritaire dans le scope global conformément au Backlog, mais elle est livrée en Release 2. Les stories J1 non numérotées ne sont pas incluses dans les 67 SP. | Arbitrage appliqué : la Release 1 est recentrée sur le MVP étudiant, la sécurité et le RGPD. La cible enseignante est considérée comme prioritaire dans le scope global conformément au Backlog, mais elle est livrée en Release 2. Les stories J1 non numérotées ne sont pas incluses dans les 67 SP.
SP total engagés | 67 | SP | Scope consolidé des stories planifiées |  | Arbitrage appliqué : la Release 1 est recentrée sur le MVP étudiant, la sécurité et le RGPD. La cible enseignante est considérée comme prioritaire dans le scope global conformément au Backlog, mais elle est livrée en Release 2. Les stories J1 non numérotées ne sont pas incluses dans les 67 SP. | Arbitrage appliqué : la Release 1 est recentrée sur le MVP étudiant, la sécurité et le RGPD. La cible enseignante est considérée comme prioritaire dans le scope global conformément au Backlog, mais elle est livrée en Release 2. Les stories J1 non numérotées ne sont pas incluses dans les 67 SP. | Arbitrage appliqué : la Release 1 est recentrée sur le MVP étudiant, la sécurité et le RGPD. La cible enseignante est considérée comme prioritaire dans le scope global conformément au Backlog, mais elle est livrée en Release 2. Les stories J1 non numérotées ne sont pas incluses dans les 67 SP.
Écart vs cible 60 SP | 7 | SP | Surcapacité à surveiller |  | Arbitrage appliqué : la Release 1 est recentrée sur le MVP étudiant, la sécurité et le RGPD. La cible enseignante est considérée comme prioritaire dans le scope global conformément au Backlog, mais elle est livrée en Release 2. Les stories J1 non numérotées ne sont pas incluses dans les 67 SP. | Arbitrage appliqué : la Release 1 est recentrée sur le MVP étudiant, la sécurité et le RGPD. La cible enseignante est considérée comme prioritaire dans le scope global conformément au Backlog, mais elle est livrée en Release 2. Les stories J1 non numérotées ne sont pas incluses dans les 67 SP. | Arbitrage appliqué : la Release 1 est recentrée sur le MVP étudiant, la sécurité et le RGPD. La cible enseignante est considérée comme prioritaire dans le scope global conformément au Backlog, mais elle est livrée en Release 2. Les stories J1 non numérotées ne sont pas incluses dans les 67 SP.

## 03_Burnup
BURNUP GLOBAL : POST-J3 / J3-BIS | BURNUP GLOBAL : POST-J3 / J3-BIS | BURNUP GLOBAL : POST-J3 / J3-BIS | BURNUP GLOBAL : POST-J3 / J3-BIS | BURNUP GLOBAL : POST-J3 / J3-BIS | BURNUP GLOBAL : POST-J3 / J3-BIS
BURNUP GLOBAL : POST-J3 / J3-BIS | BURNUP GLOBAL : POST-J3 / J3-BIS | BURNUP GLOBAL : POST-J3 / J3-BIS | BURNUP GLOBAL : POST-J3 / J3-BIS | BURNUP GLOBAL : POST-J3 / J3-BIS | BURNUP GLOBAL : POST-J3 / J3-BIS
SP livrés cumulés vs scope consolidé de 67 SP. La colonne « Réel » reste à renseigner après chaque Sprint Review. | SP livrés cumulés vs scope consolidé de 67 SP. La colonne « Réel » reste à renseigner après chaque Sprint Review. | SP livrés cumulés vs scope consolidé de 67 SP. La colonne « Réel » reste à renseigner après chaque Sprint Review. | SP livrés cumulés vs scope consolidé de 67 SP. La colonne « Réel » reste à renseigner après chaque Sprint Review. | SP livrés cumulés vs scope consolidé de 67 SP. La colonne « Réel » reste à renseigner après chaque Sprint Review. | SP livrés cumulés vs scope consolidé de 67 SP. La colonne « Réel » reste à renseigner après chaque Sprint Review.
Sprint | Fin de sprint | SP planifiés sur le sprint | SP livrés cumulés (idéal) | SP livrés cumulés (réel) | Scope total
Sprint 0 | Lun 13h30 | 0 | 0 | 0 | 67
Sprint 1 | Lun 18h | 8 | 8 |  | 67
Sprint 2 | Mar 12h30 | 8 | 16 |  | 67
Sprint 3 | Mar 18h | 9 | 25 |  | 67
Sprint 4 | Mer 12h30 | 13 | 38 |  | 67
Sprint 5 | Mer 18h | 8 | 46 |  | 67
Sprint 6 | Jeu 12h30 | 13 | 59 |  | 67
Sprint 7 | Jeu 17h | 8 | 67 |  | 67
Lecture : la trajectoire atteint 46 SP à la fin du Sprint 5 (Release 1) et 67 SP à la fin du Sprint 7 (Release 2). Les Sprints 4 et 6 sont les plus chargés avec 13 SP. | Lecture : la trajectoire atteint 46 SP à la fin du Sprint 5 (Release 1) et 67 SP à la fin du Sprint 7 (Release 2). Les Sprints 4 et 6 sont les plus chargés avec 13 SP. | Lecture : la trajectoire atteint 46 SP à la fin du Sprint 5 (Release 1) et 67 SP à la fin du Sprint 7 (Release 2). Les Sprints 4 et 6 sont les plus chargés avec 13 SP. | Lecture : la trajectoire atteint 46 SP à la fin du Sprint 5 (Release 1) et 67 SP à la fin du Sprint 7 (Release 2). Les Sprints 4 et 6 sont les plus chargés avec 13 SP. | Lecture : la trajectoire atteint 46 SP à la fin du Sprint 5 (Release 1) et 67 SP à la fin du Sprint 7 (Release 2). Les Sprints 4 et 6 sont les plus chargés avec 13 SP. | Lecture : la trajectoire atteint 46 SP à la fin du Sprint 5 (Release 1) et 67 SP à la fin du Sprint 7 (Release 2). Les Sprints 4 et 6 sont les plus chargés avec 13 SP.

## 04_Auto-évaluation
GRILLE D'AUTO-ÉVALUATION
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve | Action restante
Les 7 sprints sont planifiés avec jour, horaires et capacité chiffrée. | Oui | Feuille 02_Release_Planning
Le scope J3 et J3-bis est traduit en User Stories planifiées. | Oui | US-12 et US-24 à US-27 sont positionnées.
La Release 1 est recentrée sur le MVP étudiant sécurisé et conforme. | Oui | 46 SP cumulés en fin de S5.
La Release 2 couvre le parcours enseignant prioritaire. | Oui | US-21, US-22 et US-23 en S6/S7.
Le Burnup est recalculé sur le nouveau scope. | Oui | Scope consolidé = 67 SP. | Renseigner les SP réels après chaque review.
Les parcours Léa Martin et Mme Lefèvre restent traçables. | Oui | Feuille 06_Traceabilité_CJ.
Les stories J1 provisoires non présentes au Backlog ont été retirées du scope engagé. | Oui | Elles restent dans les écarts à régulariser.
Les incohérences du Product Backlog sont identifiées. | Oui | Feuille 05_Écarts_à_valider. | Faire corriger le Backlog source.
La charge des sprints est réaliste. | Partiel | S4 et S6 = 13 SP. | Valider la capacité en Sprint Planning.
Le Release Planning a été validé par le PO. | Non | Document encore en Draft. | Revue équipe + validation PO.

## 05_Écarts_à_valider
ÉCARTS À RÉGULARISER AVANT VALIDATION PO
Priorité | Écart constaté | Pourquoi c'est important | Action attendue | Impact planning
Haute | Le Backlog affiche encore 20/23 stories et 137 SP alors qu'il contient US-01 à US-27. | Les totaux source sont obsolètes. | Corriger les métadonnées du Backlog et recalculer ses totaux. | Le Release Planning utilise uniquement les stories planifiées.
Haute | La Story Map/persona positionne l'enseignante en SHOULD alors que le Backlog marque US-21 et US-23 en MUST. | Les artefacts ne racontent pas la même priorité. | Aligner Story Map, persona et note MoSCoW sur la décision PO. | Le planning suit le Backlog et livre la prof en Release 2.
Haute | US-03 intègre déjà des critères de sécurité proches de US-24 et US-25. | Risque de double comptage fonctionnel. | Conserver US-24/25 comme incréments J3 distincts ou réestimer US-03. | 67 SP retenus provisoirement.
Haute | US-23 recouvre en partie la correction automatique déjà réalisée par US-04/US-05. | Risque de dupliquer l'effort. | Réutiliser le moteur existant et confirmer l'estimation de 8 SP. | Peut réduire la charge du Sprint 7.
Moyenne | US-27 n'a pas de critères Given/When/Then détaillés dans la version fournie. | L'audit SAR doit être testable. | Ajouter utilisateur, date, statut, date de réponse et hash d'export. | S5 reste à 8 SP sous réserve.
Moyenne | La règle de détection des décrocheurs (<5/10 sur 2 quiz) n'a toujours pas de story officielle. | Le besoin J1 n'est pas traçable. | Créer une US dédiée ou l'intégrer à US-22. | Non incluse dans les 67 SP.
Moyenne | Le réseau dégradé et la disponibilité du dashboard restent des exigences non fonctionnelles. | Risque d'échec en classe. | Ajouter tests de performance, loader et gestion d'erreur. | À réserver dans S6/S7.
Moyenne | US-07 est SHOULD/S6 dans le Backlog mais était auparavant traitée comme MUST/S3. | Le périmètre a changé. | Confirmer son report hors scope engagé. | US-07 retirée des 67 SP.
Moyenne | Les Sprints 4 et 6 portent chacun 13 SP. | Risque de dépassement de vélocité. | Découper les tâches et réarbitrer au Sprint Planning. | Point de vigilance principal.
Basse | La capacité suppose 7 personnes présentes sur toute la semaine. | Toute absence réduit les 203 h-pers. | Confirmer les disponibilités au Daily. | Replanification si besoin.

## 06_Traceabilité_CJ
TRAÇABILITÉ CUSTOMER JOURNEY → RELEASE PLANNING
Vérification que les étapes des parcours finaux de Léa Martin et Mme Sophie Lefèvre sont couvertes, reportées ou explicitement hors engagement.
Persona | Étape du parcours | Besoin / action clé | Story / périmètre | Sprint | Statut | Observation
Léa Martin | Inscription | Créer un compte et valider l'accès | US-01 | S1 | Engagé | Entrée dans le produit.
Léa Martin | Première utilisation | Importer PDF ou texte | US-02 | S1 | Engagé | Précondition du quiz.
Léa Martin | Première utilisation | Générer 10 QCM depuis son cours | US-03 | S2 | Engagé | Latence traitée par J2.
Léa Martin | Sécurité | Ignorer les instructions malveillantes du cours | US-24 | S4 | Engagé | Patch J3.
Tous personas | Fiabilité | Valider automatiquement le quiz avant affichage | US-25 | S4 | Engagé | Format et cohérence.
Équipe de dev | Sécurité CI | Exécuter les tests adversariaux sur push/PR | US-26 | S4 | Engagé | Non-régression.
Léa Martin | Première utilisation | Soumettre, corriger et voir le score | US-04 / US-05 | S3 | Engagé | Cœur du MVP.
Léa Martin | Utilisation régulière | Consulter l'historique | US-06 | S3 | Engagé | Progression minimale.
Tous personas | Gestion du compte | Exporter ses données en JSON/CSV | US-12 | S5 | Engagé | Droit d'accès RGPD.
Administrateur | Conformité | Tracer les demandes SAR | US-27 | S5 | Engagé | Audit trail RGPD.
Mme Lefèvre | Adoption | Créer et partager un quiz | US-21 | S6 | Engagé | Cible enseignante prioritaire.
Mme Lefèvre | Utilisation hebdomadaire | Voir les résultats de classe | US-22 | S6 | Engagé | Dashboard de classe.
Mme Lefèvre | Correction | Corriger automatiquement les réponses | US-23 | S7 | Engagé | Réutilisation attendue de US-04/05.
Mme Lefèvre | Satisfaction | Repérer <5/10 sur 2 quiz | Story non créée | Après R2 | Non engagé | Besoin J1 à officialiser.

## 07_Modifications
LISTE DES MODIFICATIONS EFFECTUÉES — VERSION v3.0
Synthèse des changements appliqués au Release Planning après analyse du Product Backlog intégrant J3 et J3-bis.
Zone modifiée | Modification | Pourquoi | Impact | Statut
Version / couverture | Passage en v3.0 post-J3/J3-bis. | Tracer la nouvelle baseline. | Document identifiable. | Fait
Décision de scope | Release 1 recentrée sur étudiant + sécurité + RGPD. | Protéger l'échéance MVP. | 46 SP en R1. | Fait
Parcours enseignant | US-21 à US-23 déplacées en Release 2. | Libérer la capacité pour J3/J3-bis. | 21 SP en R2. | Fait
J3 sécurité | Ajout US-24, US-25 et US-26 en Sprint 4. | Backlog enrichi après prompt injection. | +13 SP. | Fait
J3-bis RGPD | Ajout US-12 et US-27 en Sprint 5. | Export et audit SAR obligatoires. | +8 SP. | Fait
Sprint 3 | US-06 déplacée en Sprint 3 ; US-07 retirée du scope. | Aligner les priorités du nouveau Backlog. | Sprint 3 = 9 SP. | Fait
Stories J1 provisoires | Retrait de US-J1-01/02 du scope engagé. | Elles n'existent pas dans le Backlog officiel. | -10 SP anciens. | Fait
Scope total | Recalcul de 51 SP à 67 SP. | Intégration des stories J3/J3-bis et enseignantes. | +16 SP nets. | Fait
Burnup | Courbe idéale recalculée : 8/16/25/38/46/59/67. | Refléter le nouveau plan. | R1 à 46, R2 à 67. | Fait
Traceabilité | Ajout des stories sécurité, RGPD et enseignantes. | Relier besoins, backlog et sprints. | Couverture complète. | Fait
Auto-évaluation | Critères actualisés post-J3/J3-bis. | Évaluer la nouvelle version. | Points de vigilance visibles. | Fait
Écarts | Liste mise à jour avec doublons et incohérences du Backlog. | Éviter de masquer les arbitrages restants. | Actions PO identifiées. | Fait

## 08_Périmètre_Stories
PÉRIMÈTRE DES STORIES ENGAGÉES
ID | Intitulé court | MoSCoW | SP | Sprint | Release | Motif de planification | Risque / dépendance
US-01 | Créer un compte | MUST | 3 | S1 | R1 | Entrée du parcours étudiant | Email / auth
US-02 | Importer PDF ou texte | MUST | 5 | S1 | R1 | Précondition de génération | Extraction contenu
US-03 | Générer 10 QCM | MUST | 8 | S2 | R1 | Cœur du MVP | Latence J2
US-04 | Soumettre et corriger | MUST | 3 | S3 | R1 | Évaluation de l'étudiant | Moteur correction
US-05 | Afficher score et détails | MUST | 3 | S3 | R1 | Mesure de progression | Dépend US-04
US-06 | Consulter l'historique | MUST | 3 | S3 | R1 | Progression minimale | Persistance
US-24 | Neutraliser prompt injection | MUST | 5 | S4 | R1 | Correctif J3 bloquant | Chevauche US-03
US-25 | Valider le quiz généré | MUST | 3 | S4 | R1 | Fiabilité post-LLM | Schéma de sortie
US-26 | Tests adversariaux en CI | SHOULD | 5 | S4 | R1 | Non-régression J3 | Pipeline CI
US-12 | Exporter JSON / CSV | SHOULD | 5 | S5 | R1 | Droit d'accès RGPD | Isolation utilisateurs
US-27 | Auditer les demandes SAR | SHOULD | 3 | S5 | R1 | Traçabilité RGPD | Modèle DataRequest
US-21 | Créer et partager un quiz | MUST | 8 | S6 | R2 | Entrée du parcours enseignant | Partage classe
US-22 | Voir les résultats de classe | SHOULD | 5 | S6 | R2 | Suivi enseignant | Droits + dashboard
US-23 | Corriger automatiquement | MUST | 8 | S7 | R2 | Finaliser le parcours enseignant | Réutiliser US-04/05
Indicateur | Valeur | Lecture
Stories engagées | 14 | US planifiées dans S1 à S7
SP MUST | 49 | Socle obligatoire global
SP SHOULD | 18 | Compliance et valeur d'usage
SP total | 67 | Scope consolidé