## 00_Couverture
A APOCAL'IPSSI
RELEASE PLANNING FINAL
Version post-J4 · Release 1 publiée · Roadmap Releases 2 et 3
Release 1 cible : 91 SP · Livrés : 41 SP · Report prioritaire : 50 SP · Scope actif : 187 SP
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum Équipe 22 · Version v4.0 · Baseline finale post-J4

## 01_Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
Baseline finale post-J4 et après publication de la Release 1
Équipe n° | 22
Membres | Antoine VAUTHIER, Alainpatrick GOMAS, Cleg LOUFOUA, Baptiste MAES, Kyllian VIGNOCAN, Tom LAU, Yacine DJEBBOURI
Sprint concerné | Clôture J4 / publication Release 1 / roadmap post-hackathon
Version | v4.0
Date de remise | 02/07/2026
Statut | Final de pilotage — validation PO de la roadmap à tracer
DÉCISIONS DE REPLANIFICATION POST-J4
La Story Map finale alignée avec le Product Backlog devient la source de vérité pour la cible produit. La Release 1 cible représente 91 SP, mais la GitHub Release v1.0.0-mvp publiée le 02/07/2026 ne compte que 41 SP acceptés : US-01 à US-07, US-17, US-24 et US-25. Les 50 SP MUST non livrés (US-21, US-23, US-28, US-29, US-30 et US-32) sont conservés comme écart de Release 1 et passent en tête de la prochaine tranche R2A. La Release 2 contient ensuite 57 SP SHOULD, et la Release 3 contient 39 SP COULD.
SYNTHÈSE CHIFFRÉE |  |  |  | SOURCES DE RÉFÉRENCE
Indicateur | Valeur | Unité | Lecture | Source | Référence | Usage
Taille équipe | 7 | personnes | Capacité historique conservée | Story Map | docs/pilotage/Story-map.md | Répartition R1 / R2 / R3
Scope actif | 187 | SP | Releases 1 à 3, hors Won't | Product Backlog | docs/pilotage/product-backlog +perturbations j4.docx | SP et MoSCoW
Release 1 cible | 91 | SP | MUST de la Story Map finale | Risques J4 | docs/pilotage/analyse_risques.md | Matrice et actions
Release 1 livrée | 41 | SP | 10 stories comptées dans v1.0.0-mvp | Release 1 | https://github.com/Yue75/IPSSI_APOCAL_KIT/releases/tag/v1.0.0-mvp | Tag, date et périmètre publié
Écart Release 1 | 50 | SP | Report prioritaire vers R2A | Décision équipe | Confirmation du 02/07/2026 | Compter US-07, US-17, US-24 et US-25
Release 2 de base | 57 | SP | SHOULD
Release 2 avec report | 107 | SP | 50 SP R1 + 57 SP R2
Release 3 | 39 | SP | COULD
Won't | 47 | SP | Hors périmètre actif

## 02_Release_Planning
RELEASE PLANNING FINAL — POST-J4
Historique des 7 sprints · Release 1 publiée à 41 SP · 50 SP MUST reportés en priorité
Phase | Jour / période | Horaires | Capacité (h-pers) | Objectif | Stories prévues / décision | SP | Résultat / jalon
Cadrage | Lundi 29/06 | 9h00–13h30 | 24.5 | Aligner les artefacts et définir la première baseline. | Story Map, Backlog, Release Planning | 0 | Baseline initiale
Sprint 1 | Lundi 29/06 | 14h00–18h00 | 28 | Entrée du parcours étudiant. | US-01 (3) · US-02 (5) | 8 | 8 SP livrés
Sprint 2 | Mardi 30/06 | 9h00–12h30 | 24.5 | Générer le quiz de 10 QCM. | US-03 (8) | 8 | 16 SP cumulés
Sprint 3 | Mardi 30/06 | 14h00–18h00 | 28 | Soumission, correction, score et historique. | US-04 (3) · US-05 (3) · US-06 (3) | 9 | 25 SP cumulés
Sprint 4 | Mercredi 01/07 | 9h00–12h30 | 24.5 | Sécuriser la génération contre les prompt injections. | US-24 (5) · US-25 (3) · US-26 (5) | 13 | US-24/25 comptées ; US-26 reportée
Sprint 5 | Mercredi 01/07 | 14h00–18h00 | 28 | RGPD et stabilisation du compte. | Plan initial : US-12 (5) · US-27 (3) | 8 | US-07/17 acceptées dans la Release 1 (+8 SP)
Sprint 6 / J4 | Jeudi 02/07 | 9h00–12h30 | 24.5 | Rebaseliner le produit : accessibilité, i18n, scalabilité. | US-28 à US-35 intégrées au scope | 0 | Scope actif porté de 67 à 187 SP
Sprint 7 | Jeudi 02/07 | 14h00–17h00 | 21 | Finaliser, documenter et préparer la livraison. | Clôture, PR, release et artefacts | 0 | Écart R1 documenté
Release 1 publiée | Jeudi 02/07 | 14h47 | n.c. | Publier le MVP EduTutor IA. | US-01 à US-07 · US-17 · US-24 · US-25 | 41 | Tag v1.0.0-mvp · commit 89ecca2
ROADMAP APRÈS LA RELEASE 1
Tranche | Périmètre | Priorité | SP | Ordre | Estimation en sprints | Statut | Décision
R2A — Report MUST | US-21, US-23, US-28, US-29, US-30, US-32 | MUST | 50 | 1 | 5 à 7 sprints à 8–10 SP | À engager | Écart de la cible Release 1
R2B — SHOULD | US-08, US-09, US-10, US-11, US-12, US-22, US-26, US-27, US-31, US-33, US-34 | SHOULD | 57 | 2 | 6 à 8 sprints à 8–10 SP | Roadmap | Release 2 de la Story Map
Release 3 | US-13, US-14, US-15, US-16, US-35 | COULD | 39 | 3 | 4 à 5 sprints à 8–10 SP | Roadmap | Optionnel après stabilisation
SYNTHÈSE DU PÉRIMÈTRE
Indicateur | Valeur | Unité | Lecture |  | Arbitrage final : la Release 1 est officiellement publiée, mais elle n'atteint pas sa cible de 91 SP. Le Burnup conserve donc 41 SP comme réalisé et matérialise un écart de 50 SP. Ces 50 SP restent classés MUST et forment la tranche R2A avant les 57 SP SHOULD de la Release 2. Aucune date ferme n'est engagée pour les Releases 2 et 3 ; les estimations en sprints sont indicatives et devront être validées lors d'un prochain Sprint Planning.
Release 1 cible | 91 | SP | MUST Story Map
Release 1 livrée | 41 | SP | v1.0.0-mvp
Taux de complétion R1 | 45.05% | % | Livré / cible
Report R1 | 50 | SP | À traiter en priorité
Release 2 de base | 57 | SP | SHOULD
Release 2 opérationnelle | 107 | SP | Report R1 + R2
Release 3 | 39 | SP | COULD
Scope actif | 187 | SP | R1 + R2 + R3
Backlog total | 234 | SP | Inclut 47 SP Won't

## 03_Burnup
BURNUP PROJET — BASELINE POST-J4
Le scope passe de 67 à 187 SP à J4 ; la Release 1 publiée comptabilise 41 SP réalisés sur 91 SP ciblés
Jalon | Date / heure | Incrément planifié | Planifié cumulé | Réel cumulé (à date) | Scope total
Sprint 0 — baseline | 29/06 13h30 | 0 | 0 | 0 | 67
Sprint 1 | 29/06 18h00 | 8 | 8 | 8 | 67
Sprint 2 | 30/06 12h30 | 8 | 16 | 16 | 67
Sprint 3 | 30/06 18h00 | 9 | 25 | 25 | 67
Sprint 4 — J3 | 01/07 12h30 | 13 | 38 | 33 | 67
Sprint 5 — J3-bis | 01/07 18h00 | 8 | 46 | 41 | 67
J4 — rebaseline | 02/07 10h00 | 45 | 91 | 41 | 187
Release 1 publiée | 02/07 14h47 | 0 | 91 | 41 | 187
Cible Release 2 | Roadmap | 57 | 148 | 41 | 187
Cible Release 3 | Roadmap | 39 | 187 | 41 | 187
INDICATEURS DE LECTURE
Indicateur | Valeur | Lecture
Taux d'achèvement R1 | 45.05% | 41 / 91
Taux d'achèvement scope actif | 21.93% | 41 / 187
Écart R1 | 50 | 91 - 41
Reste actif total | 146 | 187 - 41 |  |  |  | Lecture : la courbe de scope monte de 67 à 187 SP à la perturbation J4. La courbe réelle s'arrête à 41 SP après la publication de v1.0.0-mvp. Les objectifs cumulés restent 91 SP pour la cible R1, 148 SP pour R1 + R2, puis 187 SP pour R1 + R2 + R3.
Charge R2 avec report | 107 | 50 + 57
Scope Won't | 47 | Hors courbe du scope actif

## 04_Auto-évaluation
GRILLE D'AUTO-ÉVALUATION
Contrôle final du Release Planning v4.0
Critère qualité | Évaluation | Preuve | Action restante
Les 35 User Stories sont tracées avec leur priorité, SP et release. | Oui | Feuille 08_Périmètre_Stories
La Story Map finale est alignée avec la répartition R1/R2/R3. | Oui | Feuilles 06 et 08
US-07 et US-17 sont traitées comme MUST en Release 1. | Oui | Décision équipe intégrée | Mettre à jour le Product Backlog source
US-30 est limitée à FR/EN. | Oui | Story Map finale | Mettre à jour les critères d'acceptation
La Release 1 publiée est identifiée avec tag, commit et date. | Oui | v1.0.0-mvp · 89ecca2 · 02/07/2026
Le réalisé R1 est calculé sans compter les stories non acceptées. | Oui | 41 SP : US-01 à 07, US-17, US-24, US-25
L'écart de 50 SP de la cible R1 est visible et priorisé. | Oui | R2A — report MUST
Le scope J4 est intégré au Burnup. | Oui | Scope 67 → 187 SP
La matrice de risques J4 est chiffrée et liée au Backlog. | Oui | Feuille 09_Risques_J4
Les Releases 2 et 3 sont dimensionnées. | Oui | 107 SP opérationnels puis 39 SP | Valider la cadence future
La roadmap mise à jour a été validée par le PO. | Partiel | Release 1 publiée | Faire valider le report et les prochaines dates

## 05_Écarts_à_valider
ÉCARTS ET POINTS DE VIGILANCE
Écarts entre la cible de la Story Map, le Product Backlog et la livraison réelle
Priorité | Écart constaté | Décision actuelle | Action attendue | Impact | Statut
Critique | La cible R1 vaut 91 SP, mais v1.0.0-mvp n'en livre que 41. | Conserver 41 SP réalisés et reporter 50 SP en R2A. | Faire valider l'écart par le PO. | R1 complétée à 45,1 %. | Ouvert
Haute | Le Product Backlog annonce encore 20 stories / 6 epics alors qu'il contient 35 US / 9 activités. | Le planning utilise les 35 US réelles. | Corriger les métadonnées du document source. | Risque de lecture erronée. | Ouvert
Haute | US-07 et US-17 restent SHOULD/COULD dans le Backlog alors que la Story Map finale les place MUST. | Priorité MUST retenue. | Mettre à jour le Product Backlog. | Affecte la cohérence MoSCoW. | Décidé
Haute | US-21 et US-23 sont ciblées R1 mais non comptées dans la Release publiée. | Report R2A. | Planifier et faire accepter les stories. | +16 SP à reprendre. | Ouvert
Haute | US-28, US-29, US-30 et US-32 sont ciblées R1 mais non livrées. | Report R2A. | Créer critères détaillés, tests et preuves. | +34 SP à reprendre. | Ouvert
Moyenne | US-28, US-31, US-32 et US-33 ont des descriptions incomplètes dans le Backlog. | Conserver les estimations actuelles. | Compléter les formulations INVEST et G/W/T. | DoR non satisfaite. | Ouvert
Moyenne | US-30 était FR/EN/ES dans une version intermédiaire. | FR/EN seulement. | Retirer ES de tous les artefacts. | Réduit le périmètre fonctionnel. | Décidé
Moyenne | US-12, US-26 et US-27 ne sont pas comptées dans le réalisé R1. | Elles restent en Release 2. | Valider leur Done avant comptage. | 13 SP différés. | Ouvert
Moyenne | La Release 2 opérationnelle atteint 107 SP avec le report MUST. | Découper R2A puis R2B. | Planifier environ 11 à 14 sprints à 8–10 SP. | Pas de date ferme. | Ouvert
Basse | Les dates des Releases 2 et 3 ne sont pas définies. | Roadmap sans engagement de date. | Décider après mesure de vélocité réelle. | Prévision seulement. | Ouvert

## 06_Traceabilité_SM
TRAÇABILITÉ STORY MAP → RELEASES
Vue par activité : cible R1, livré réel, reports et roadmap
Activité | Stories R1 | R1 cible | R1 livré | Report R1 | Stories R2 | SP R2 | Stories R3 / Won't | Décision
1. S'inscrire / Se connecter | US-01, US-07 | 6 | 6 | 0 | — | 0 | R3: US-13 · Won't: US-18 | Cible R1 atteinte
2. Importer un cours | US-02 | 5 | 5 | 0 | US-08 | 5 | R3: US-14 | Cible R1 atteinte
3. Générer un quiz | US-03, US-21, US-24, US-25 | 24 | 16 | 8 | US-09 | 5 | R3: US-15 · Won't: US-19 | US-21 reportée
4. Passer le quiz | US-04, US-05, US-23 | 14 | 6 | 8 | US-10 | 3 | Won't: US-20 | US-23 reportée
5. Résultats / progression | US-06 | 3 | 3 | 0 | US-11, US-22 | 10 | R3: US-16 | Cible R1 atteinte
6. Compte & RGPD | US-17 | 5 | 5 | 0 | US-12, US-26, US-27 | 13 | — | Suppression comptée ; export/audit en R2
7. Accessibilité | US-28, US-29 | 13 | 0 | 13 | — | 0 | — | Report prioritaire R2A
8. Internationalisation | US-30 | 8 | 0 | 8 | US-31 | 5 | — | FR/EN seulement ; report prioritaire
9. Performance / Scalabilité | US-32 | 13 | 0 | 13 | US-33, US-34 | 16 | R3: US-35 | Report prioritaire R2A
TOTAL |  | 91 | 41 | 50 |  | 57

## 07_Modifications
JOURNAL DES MODIFICATIONS — VERSION v4.0
Évolutions appliquées depuis la baseline v3.0 post-J3/J3-bis
Zone | Modification | Justification | Impact | Statut
Version | Passage de v3.0 à v4.0 post-J4. | Tracer la nouvelle baseline. | Document final identifiable. | Fait
Story Map | Adoption de la version finale alignée avec le Backlog. | Source de vérité équipe. | 3 releases + Won't. | Fait
Priorités | US-07 et US-17 passent en MUST R1. | Décision équipe. | +8 SP dans la cible R1. | Fait
i18n | US-30 limitée à FR/EN. | Décision collègue / Story Map finale. | Espagnol retiré. | Fait
Scope R1 | Cible recalculée de 46 à 91 SP. | Intégration enseignant + J4. | +45 SP cible. | Fait
Release publiée | Ajout de v1.0.0-mvp, commit 89ecca2. | Preuve de livraison formelle. | Release 1 datée. | Fait
Réalisé R1 | Comptage de 41 SP. | US-01 à 07, US-17, US-24, US-25. | 10 stories livrées. | Fait
Écart R1 | Création d'un report prioritaire de 50 SP. | Ne pas gonfler le réalisé. | Tranche R2A. | Fait
Release 2 | 57 SP SHOULD + 50 SP reportés. | Replanification honnête. | 107 SP opérationnels. | Fait
Release 3 | 5 stories COULD, 39 SP. | Roadmap long terme. | Périmètre séparé. | Fait
Scope actif | Recalcul à 187 SP ; Backlog total à 234 SP. | Inclure J4 et exclure Won't du scope actif. | Burnup mis à jour. | Fait
Burnup | Scope porté de 67 à 187 SP à J4. | Montrer la perturbation. | 41 SP réels visibles. | Fait
Risques J4 | Ajout d'une matrice Probabilité × Impact. | Livrable J4. | Actions reliées aux US. | Fait

## 08_Périmètre_Stories
PÉRIMÈTRE COMPLET DES USER STORIES
35 stories · 187 SP actifs · 47 SP Won't · 234 SP au total
ID | Intitulé court | MoSCoW final | SP | Release cible | Livrée R1 ? | Disposition actuelle | Observation
US-01 | Créer un compte | MUST | 3 | R1 | Oui | Livrée v1.0.0-mvp | Socle étudiant
US-02 | Importer un PDF ou un texte | MUST | 5 | R1 | Oui | Livrée v1.0.0-mvp | Socle étudiant
US-03 | Générer automatiquement 10 QCM | MUST | 8 | R1 | Oui | Livrée v1.0.0-mvp | Socle étudiant
US-04 | Soumettre les réponses | MUST | 3 | R1 | Oui | Livrée v1.0.0-mvp | Socle étudiant
US-05 | Correction, score et détails | MUST | 3 | R1 | Oui | Livrée v1.0.0-mvp | Socle étudiant
US-06 | Consulter l'historique des quiz | MUST | 3 | R1 | Oui | Livrée v1.0.0-mvp | Socle étudiant
US-07 | Réinitialiser le mot de passe | MUST | 3 | R1 | Oui | Livrée v1.0.0-mvp | Priorité confirmée par l'équipe
US-08 | Bibliothèque de cours | SHOULD | 5 | R2 | Non | Roadmap Release 2
US-09 | Difficulté et nombre de questions | SHOULD | 5 | R2 | Non | Roadmap Release 2
US-10 | Mode timer | SHOULD | 3 | R2 | Non | Roadmap Release 2
US-11 | Dashboard progression étudiant | SHOULD | 5 | R2 | Non | Roadmap Release 2
US-12 | Exporter les données en JSON et CSV | SHOULD | 5 | R2 | Non | Roadmap Release 2 | Non comptée dans la Release 1
US-13 | Connexion Google / Apple OAuth | COULD | 5 | R3 | Non | Roadmap Release 3
US-14 | Importer un cours depuis une URL | COULD | 8 | R3 | Non | Roadmap Release 3
US-15 | Questions ouvertes corrigées par IA | COULD | 13 | R3 | Non | Roadmap Release 3
US-16 | Détection automatique des lacunes | COULD | 8 | R3 | Non | Roadmap Release 3
US-17 | Supprimer le compte et les données | MUST | 5 | R1 | Oui | Livrée v1.0.0-mvp | Priorité confirmée par l'équipe
US-18 | SSO établissement | WON'T | 13 | WON'T | Hors scope | Hors périmètre
US-19 | Chatbot IA conversationnel | WON'T | 21 | WON'T | Hors scope | Hors périmètre
US-20 | Mode compétition | WON'T | 13 | WON'T | Hors scope | Hors périmètre
US-21 | Enseignant : créer et partager un quiz | MUST | 8 | R1 | Non | Report prioritaire vers R2A | Écart à la cible R1
US-22 | Dashboard enseignant / résultats de classe | SHOULD | 5 | R2 | Non | Roadmap Release 2
US-23 | Enseignant : correction automatique de classe | MUST | 8 | R1 | Non | Report prioritaire vers R2A | Écart à la cible R1
US-24 | Protection contre les prompt injections | MUST | 5 | R1 | Oui | Livrée v1.0.0-mvp | Sécurité J3
US-25 | Validation automatique du quiz généré | MUST | 3 | R1 | Oui | Livrée v1.0.0-mvp | Sécurité J3
US-26 | Tests adversariaux automatiques en CI | SHOULD | 5 | R2 | Non | Roadmap Release 2 | Non comptée dans la Release 1
US-27 | Journal d'audit RGPD | SHOULD | 3 | R2 | Non | Roadmap Release 2 | Non comptée dans la Release 1
US-28 | Navigation uniquement au clavier | MUST | 5 | R1 | Non | Report prioritaire vers R2A | Accessibilité J4
US-29 | Compatibilité RGAA / lecteurs d'écran | MUST | 8 | R1 | Non | Report prioritaire vers R2A | Accessibilité J4
US-30 | Changer la langue de l'interface FR / EN | MUST | 8 | R1 | Non | Report prioritaire vers R2A | Espagnol retiré
US-31 | L'IA répond dans la langue sélectionnée | SHOULD | 5 | R2 | Non | Roadmap Release 2
US-32 | Maintenir de bonnes performances sous forte charge | MUST | 13 | R1 | Non | Report prioritaire vers R2A | Scalabilité J4
US-33 | Mise en cache | SHOULD | 8 | R2 | Non | Roadmap Release 2
US-34 | Tests de charge | SHOULD | 8 | R2 | Non | Roadmap Release 2
US-35 | Fournisseur LLM de secours | COULD | 5 | R3 | Non | Roadmap Release 3
SYNTHÈSE FORMULÉE |  |  | Règle de comptage du réalisé : seuls les éléments explicitement acceptés pour la Release 1 sont marqués « Oui ». Les fonctionnalités présentes partiellement, les travaux techniques non validés ou les stories encore en attente ne sont pas intégrés aux 41 SP. Les 50 SP MUST restants conservent leur cible R1 dans la Story Map, mais leur disposition opérationnelle devient « Report prioritaire vers R2A ».
Indicateur | Valeur
Scope actif | 187
Release 1 cible | 91
Release 1 livrée | 41
Report Release 1 | 50
Release 2 de base | 57
Release 2 avec report | 107
Release 3 | 39
Won't | 47

## 09_Risques_J4
MATRICE DES RISQUES J4
Probabilité × Impact · actions préventives reliées au Product Backlog
ID | Risque | Probabilité 1–3 | Impact 1–3 | Exposition | Niveau | Traitement / action préventive | US liées | SP liés
R1 | Afflux massif d'utilisateurs : indisponibilité ou ralentissement. | 3 | 3 | 9 | Critique | Tests de charge, cache et optimisation d'architecture. | US-32, US-33, US-34 | 29
R2 | Non-conformité RGAA empêchant certains utilisateurs d'utiliser la plateforme. | 2 | 3 | 6 | Élevé | Audit RGAA, navigation clavier, contrastes et lecteurs d'écran. | US-28, US-29 | 13
R3 | Interface ou réponses IA indisponibles dans la langue de l'utilisateur. | 2 | 2 | 4 | Moyen | i18n de l'interface et transmission de la langue au LLM. | US-30, US-31 | 13
R4 | Indisponibilité du fournisseur LLM. | 1 | 3 | 3 | Moyen | Prévoir un fournisseur LLM secondaire. | US-35 | 5
R5 | Dégradation des performances de la base de données. | 2 | 3 | 6 | Élevé | Optimiser les requêtes, indexer et mettre en cache. | US-33 | 8
RÈGLE DE PRIORISATION
Exposition = Probabilité × Impact. Les risques avec un score ≥ 6 sont prioritaires : R1 (9), R2 (6) et R5 (6). Leurs actions sont déjà reliées aux US-28, US-29 et US-32 à US-34. R3 et R4 restent suivis dans les Releases 2 et 3.

## 10_Décisions_Sources
DÉCISIONS ET SOURCES
Journal des arbitrages utilisés pour produire la baseline finale
ID | Décision | Justification | Impact planning | Statut
D-01 | La Story Map finale alignée est la source de vérité. | Version fournie après correction de l'équipe. | R1 91 · R2 57 · R3 39. | Validé
D-02 | US-07 et US-17 sont MUST et appartiennent à R1. | Confirmation équipe. | +8 SP dans la cible R1. | Validé
D-03 | US-30 couvre uniquement FR/EN. | Espagnol retiré par décision équipe. | Estimation maintenue à 8 SP. | Validé
D-04 | Le réalisé R1 compte US-01 à US-07, US-17, US-24 et US-25. | Confirmation utilisateur / équipe. | 41 SP réalisés. | Validé
D-05 | Les autres MUST R1 sont reportées, pas comptées comme livrées. | Respect de la DoD et du Burnup réel. | 50 SP de report. | Validé
D-06 | Le report R1 passe avant les SHOULD de R2. | Priorité MoSCoW. | R2A 50 SP puis R2B 57 SP. | Validé
D-07 | Les dates R2/R3 restent ouvertes. | Vélocité future non mesurée. | Roadmap sans engagement ferme. | À valider PO
SOURCES
Source | Chemin / URL | Information utilisée | Date de contrôle | Fiabilité
GitHub Release 1 | https://github.com/Yue75/IPSSI_APOCAL_KIT/releases/tag/v1.0.0-mvp | Nom, tag, commit, date et description de la release | 02/07/2026 | Primaire
Story Map finale | docs/pilotage/Story-map.md + version corrigée transmise | Répartition des 35 US | 02/07/2026 | Équipe
Product Backlog J4 | docs/pilotage/product-backlog +perturbations j4.docx | SP, persona et MoSCoW initiaux | 02/07/2026 | Équipe
Analyse des risques | docs/pilotage/analyse_risques.md | Risques R1 à R5 et actions | 02/07/2026 | Équipe
Archive projet | IPSSI_APOCAL_KIT-main(1).zip | État documentaire et code livré | 02/07/2026 | Snapshot